## 用户故事
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级
1 | 1 | 1 | user story | 维护本店最受欢迎菜品推荐列表 | 作为一个饭店老板，我希望有一个最受欢迎菜品功能，以便于为顾客介绍本店特色热卖的菜品 | Initial Feature | Not Done | 3 | 96
2 | 1 | 1 | user story | 电子菜单的二维码生成 | 作为一个饭店老板，我希望有一个电子菜单二维码生成的功能，以便于顾客可以扫码点餐，快速下单 | Initial Feature | Not Done | 5 | 95
3 | 1 | 1 | user story | 点菜订单修改功能 | 作为一个饭店老板，我希望有一个点餐订单修改订单，以便于在菜未做之前可以根据客户意愿更改菜单 | Initial Feature | Not Done | 4 | 98
4 | 1 | 1 | user story | 收集顾客评论功能 | 作为一个饭店老板，我希望有一个收集顾客评论功能，以便于收集顾客评论，弥补不足之处 | Initial Feature | Not Done | 5 | 98
5 | 1 | 1 | user story | 账单结算功能 | 作为一个饭店老板，我希望有一个账单结算功能，以便于顾客用餐完根据订单生成结算账单 | Initial Feature | Not Done | 4 | 97
6 | 1 | 1 | user story | 账单确认结算功能 | 作为一个饭店老板，我希望有一个账单确认结算功能，以便于顾客生成帐单后进行确认并跳转到支付页面 | Initial Feature | Not Done | 6 | 95
7 | 1 | 1 | user story | 收款确认到账功能 | 作为一个饭店老板，我希望有一个收款确认功能，以便于顾客支付成功后收款方收到提醒 | Initial Feature | Not Done | 2 | 95
8 | 1 | 1 | user story | 会员卡充值功能 | 作为一个饭店老板，我希望有一个会员卡充值功能，以便于为顾客消费打折结算 | Initial Feature | Not Done | 5 | 97
Note on A1: Luc Segers: This reference ID should be unique. This number is used throughout the whole worksheet so be aware.
Note on B1: Luc Segers: This is the release where the story will be developped
Note on C1: Luc Segers: This is the sprint where the story will be developped
Note on D1: Luc Segers: This is a category to which the story belongs. Example : Infrastrucuture, Back-End, Animation, ...
Note on F1: Luc Segers: This is the story (Feature, Epic, User). Depending on in which phase you are in (Présales, Scope, …) the detail could be higher. Normally you could describe a user story as follow: As a <Role> I can do <this> and the result is <that> ... Offcourse this is not always possible, so you should be creative. A story should conduct to the following rules: I = Independent N = Negotiable V = Valuable to customer E = Estimatable S = Small T = Testable
Note on G1: Luc Segers: Type of the story.
Note on H1: Luc Segers: Status of the story
Note on I1: Luc Segers: This column is calculated: Ideal Hours * Adjustment Factor
Note on J1: Luc Segers: M = Must Have S = Should Have C = Could Have W = Won't have this time

## 迭代细化
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 任务拆解 | 责任人
1 | 维护本店最受欢迎菜品推荐列表 | 作为一个饭店老板，我希望有一个最受欢迎菜品功能，以便于为顾客介绍本店特色热卖的菜品 | 受欢迎菜品列表 | 王帅
|  |  | 搜索受欢迎菜品 | 杨可渡
|  |  | 新增受欢迎菜品 | 刘海军
|  |  | 删除受欢迎菜品 | 潘伟昊
|  |  | 具体受欢迎菜品明细 | 王帅
2 | 会员卡充值功能 | 作为一个饭店老板，我希望有一个会员卡充值功能，以便于为顾客消费打折结算 | 查看会员卡余额 | 王帅
|  |  | 增加会员卡金额 | 杨可渡
|  |  | 会员卡余额不足提示 | 刘海军
|  |  | 会员卡充值明细 | 潘伟昊